## Cronograma_Tester
CRONOGRAMA DE MONITOREO DE PRUEBAS — TESTER KINETIC
Tester Responsable: |  | Elvia Alicia García García
Equipo Monitoreado: |  | KINETIC — Diego Blanco Rodríguez (Líder), Aaron Gallardo Malpica (Dev), Erick Daniel Vargas Corona (DBA)
Frecuencia de Reuniones: |  | Lunes (inicio de revisión semanal) y Viernes (cierre/aprobación semanal)
Fecha de Inicio: |  | Lunes 29 de junio de 2026
Mecanismo de Reporte: |  | Reporte de errores entregado en máximo 24 horas tras cada revisión de lunes
No. | Fecha | Día / Tipo de Reunión | Módulo(s) a Revisar | Actividad del Tester | Estado | Responsable Equipo | Observaciones / Acta
1 | 29/06/2026 | LUNES — Reunión de Inicio (Revisión) | Gestión de autenticación y sesión | Revisar que el sistema permita el registro (a nuevos usuarios), inicio de sesión y recuperación de contraseña | Completada | Diego Blanco | Acta de reunión 1 levantada. Primera sesión de monitoreo formal del proyecto KINETIC. Se monitoreo conforme al RF 01.
2 | 03/07/2026 | VIERNES — Reunión de Cierre (Aprobación Semana 1) | Gestión de perfil de usuario | Revisar que el sistema permita al usuario, ver y modificar su nombre, datos personales y preferencias de la app desde una pantalla de perfil accesible desde el dashboard principal. | Completada | Diego Blanco | Monitoreo conforme al RF 02
3 | 06/07/2026 | LUNES — Reunión de Inicio (Revisión) | Biblioteca de ejercicios | Revisar que el sistema muestre el catálogo de ejercicios con nombre, descripción, instrucciones paso a paso en español, categoría muscular y nivel de dificultad. Revisar que el usuario pueda filtrar y buscar ejercicios. | Completada | Diego Blanco | Monitoreo conforme al RF 03
4 | 10/07/2026 | VIERNES — Reunión de Cierre (Aprobación Semana 2) | Calculadora de rendimiento físico PR / 1RM | Revisar que el usuario al ingresar el peso levantado y el número de repeticiones realizadas. El sistema calculará 1RM = peso × (1 + repeticiones / 30) y mostrará el resultado con una interpretación comprensible. | Completada | Diego Blanco | Monitoeado conforme al RF 04
5 | 13/07/2026 | LUNES — Reunión de Inicio (Revisión) | Seguimiento historico de progreso | Revisar que el usuario pueda registrar sesiones indicando ejercicio, peso y repeticiones. Verificar que el historial se mostrará en orden cronológico y mediante gráficas de línea y barras generadas con una librería de charts. | Completada | Diego Blanco | Monitoeado conforme al RF 05
6 | 17/07/2026 | VIERNES — Reunión de Cierre (Aprobación Semana 3) | Directorio georreferenciado de gimnasios | Revisar que el sistema muestre un mapa interactivo con marcadores de gimnasios y espacios deportivos cercanos, y un listado ordenado por proximidad al usuario. | Completada | Diego Blanco | Monitoeado conforme al RF 06
7 | 20/07/2026 | LUNES — Reunión de Inicio (Revisión) | Dashboard principal unificado | Verificar qu el sistema presente una pantalla de inicio centralizada con acceso rápido a todos los módulos de la app sin redirecciones externas. | Completada | Diego Blanco Rodríguez | Monitoeado conforme al RF 06. El dashboard mostrará accesos directos a: Biblioteca de ejercicios, Calculadora PR, Historial de progreso y Directorio
8 | 2026-07-20 | LUNES — Reunión de Cierre (Aprobación Semana 4) | Onboarding para nuevos usuarios | Verificar que el sistema presente pantallas de bienvenida e introducción para guiar al usuario nuevo en su primera apertura de la app | Completada | Diego Blanco | Monitoreo conforme al RF 08
RESUMEN DEL CICLO DE MONITOREO
Indicador | Valor
Total de reuniones programadas |  |  |  | 8
Reuniones completadas |  |  |  | 8
Reuniones programadas (pendientes) |  |  |  | 0
Reuniones reprogramadas |  |  |  | 0
% de avance del ciclo |  |  |  | 100%
Duración total del ciclo (semanas) |  |  |  | 5
Fecha de cierre estimada |  |  |  | 2026-07-20

## Casos_de_Prueba
CASOS DE PRUEBA — MONITOREO TESTER KINETIC
Casos derivados de los módulos entregados por el equipo en el Plan Formal de Despliegue
ID | Módulo | Caso de Prueba | Tipo | Prioridad | Criterio de Aceptación | Estado
CP-01 | Gestión de autenticación y sesión | Verificar que el usuario al instalar por primera vez la app, se pueda registrar de manera exitosa, pueda hacer inicio de sesión y recuperación de contraseña, y al entrar a la pantalla principal el usuario pueda ver las pantalla de bienvenida e introducción asi como tambien debe mostrar un menú de acceso rapido a todos los modulos del sistema | Funcional | Alta | El usuario accede con éxito al inicio e sesión, se le permite la recuperacion de contraseña. | Completado
CP-02 | Gestión de perfil de usuarios | El sistema permita al usuario, ver y modificar su nombre, datos personales y preferencias de la app desde una pantalla de perfil accesible desde el dashboard principal | Funcional | Alta | El usuario puede modificar su información de perfil, y se guarda con éxito | Completado
CP-03 | Onboarding para nuevos usuarios | el sistema tiene pantallas de bienvenida e introducción para guiar al usuario nuevo en su primera apertura de la app | Funcional | Alta | Pantalla de beinvenida e introducción | Completado
CP-04 | Biblioteca de ejercicios | el sistema debe muestrar el catálogo de ejercicios con nombre, descripción, instrucciones paso a paso en español, categoría muscular y nivel de dificultad. | Funcional | Alta | El usuario puede filtrar y buscar ejercicios. | Completado
CP-05 | Calculadora de rendimiento físico PR / 1RM | el usuario al ingresar el peso levantado y el número de repeticiones realizadas, ell sistema calculará 1RM = peso × (1 + repeticiones / 30) y mostrará el resultado con una interpretación comprensible. | Funcional | Alta | Se muestran los resultados en datos comprensibles para el usuario | Programado
CP-06 | Seguimiento historico de progreso | El usuario puede registrar sesiones indicando ejercicio, peso y repeticiones. | Funcional | Alta | El historial se mostrará en orden cronológico y mediante gráficas de línea y barras generadas con una librería de charts.. | Programado
CP-07 | Directorio georreferenciado de gimnasios | el sistema debe mostrar un mapa interactivo con marcadores de gimnasios y espacios deportivos cercanos, y un listado ordenado por proximidad al usuario. | Funcional | Alta | Se muestra el mapa interactivo con los con los espacios deportivos disponibles. | Programado
TOTAL CASOS DE PRUEBA | [5 empty] | 7

## Gestion_Riesgos
GESTIÓN DE RIESGOS — MONITOREO DE PRUEBAS KINETIC
ID | Riesgo Identificado | Prob. | Impacto | Nivel | Mitigación / Plan de Acción de la Tester
R-01 | Retraso del equipo en aplicar correcciones tras el reporte de errores de 24 hrs. | Media | Alto | ALTO | Escalar a la reunión del viernes; documentar el retraso en el acta y reprogramar la aprobación a la siguiente semana.
R-02 | Indisponibilidad del equipo o de la tester en la fecha programada (lunes o viernes). | Baja | Medio | MEDIO | Reprogramar la reunión dentro de las siguientes 48 horas y notificar por el canal oficial del equipo.
R-03 | Caída del servicio Supabase o de las APIs externas durante una sesión de prueba. | Media | Alto | ALTO | Posponer la prueba afectada a la siguiente sesión disponible; documentar la causa en el acta.
R-04 | Vulnerabilidades de seguridad críticas detectadas por MobSF que no se corrigen a tiempo. | Baja | Alto | ALTO | No aprobar el módulo de seguridad hasta confirmar la corrección; reportar de inmediato al líder del proyecto.
R-05 | Pérdida o corrupción de datos durante el simulacro de restauración de base de datos. | Baja | Alto | MEDIO | Ejecutar el simulacro únicamente sobre un entorno de prueba aislado, nunca sobre producción real.
R-06 | Falta de evidencia o documentación suficiente para aprobar un módulo. | Media | Medio | MEDIO | Solicitar evidencia adicional (capturas, logs, reportes) antes de marcar el módulo como aprobado.
R-07 | Cambios no comunicados en el cronograma del equipo que afecten las fechas de revisión del tester. | Media | Medio | MEDIO | Mantener comunicación constante por el canal oficial; confirmar fechas al inicio de cada semana.

## medios
Whatsapp
Correo Institucional
Word (para la parte de documentación de reportes )
Exel (para el cronograma planeado)
Dispositivo android (para monitoriar las pruebas de testing)
Postman(solo si es necesario para probar las apis ocupadas )